Приложение № 3

к приказу от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Утверждено:**

**И.о. директора**

**МБОУ Мокрушинская СОШ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Порватова**

**ПРОЕКТ**

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра «Точка роста». | Порватова А.И | приказ и.о директора  школы | 11.04.2023 |
| 1.2. | Утверждение плана  первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования  «Точка роста» | Порватова А.И | План первоочередных мероприятий | 11.04.2023 |
| 1.3. | Утверждение Положения о  деятельности Центра | Порватова А.И. | Приказ на утверждение Положения о деятель-ности Центра «Точка роста». | 11.04.2023 |
| 1.4. | Разработка и согласование проекта зонирования Центра  «Точка роста». | Порватова А.И.  Никулина Е.С | Разработан Проект зонирования | до  30.04. 2023 |
| 1.5. | Назначение руководителя  Центра | Порватова А.И. | Приказ и.о. директора | 11.04.2023 |
| 1.6 | Создание рабочей группы | Порватова А.И | Приказ директора | 11.04.2023 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** | | | |
| 2.1. | Информация об объемах опера-ционных расходов на функцио-нирование центров по статьям  расходов | Порватова А.И.  Никулина Е.С | Заявки на  финансирование | до 15.05.2023 |
| 2.2 | Проведении закупок товаров, работ, услуг | Порватова А.И. | проведение закупки товаров, работ, услуг для создания цетра н «Точка роста» | До 01.08.2023 |
| 2.3. | Приёмка оборудования | Никулина Е.С | Принято оборудова-ние для центра «Точка роста» | до 20.08.2023 |
| 2.4. | Размещение оборудования, лого-типов в центре «Точка роста» | НикулинаЕ.А.  Еслюков А.В. | Размещено оборудова-ние в центре «Точка роста» | до 25.08.2023 |
| 2.5 | Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста» | Коновалова Л.Р.  Никулина Е.С | Фото помещений с установленной мебе-лью и оборудованием | до 25.08.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Ануфриева Е.А. | Свидетельства о повы-шении квалификации  Кириллова С.Ю., Лыткина М.А., Серебряков С.В | | | Сентябрь-октябрь 2023 |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, заня-тий дополнительного образования | Ануфриева Е.А. | Рабочие программы педагогов | | | к 30.08.2023 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** | | | | | |
| 4.1. | Запуск информации на сайте школы | Серебряков С.В. | | Новости | июнь 2023 | |
| 4.2. | Открытие Центра | Порватова А.И.  Кириллова С.Ю. | | Торжественное  мероприятие | 01.09.2023 | |
| 4.3. | Организация работы Центра «Точка роста» | Порватова Е.А.  Кириллова С.Ю. | | Расписание Расстановка кадров  планирование | с 30.08.2023 | |
| 4.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеу-рочных и социокультурных мероприятий Центра. | Порватова А.И. | | Информация на сайте школы | август 2023 | |
| 4.5. | Мониторинг реализации  мероприятий дорожной карты | Порватова А.И. | | отчет | 1 раз в четверть | |
|  |  |  | |  |  | |