Приложение № 3

 к приказу от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Утверждено:**

 **И.о. директора**

 **МБОУ Мокрушинская СОШ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Порватова**

**ПРОЕКТ**

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра «Точка роста». | Порватова А.И | приказ и.о директорашколы | 11.04.2023 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования«Точка роста» | Порватова А.И | План первоочередных мероприятий | 11.04.2023 |
| 1.3. | Утверждение Положения одеятельности Центра | Порватова А.И. | Приказ на утверждение Положения о деятель-ности Центра «Точка роста». | 11.04.2023 |
| 1.4. | Разработка и согласование проекта зонирования Центра«Точка роста». | Порватова А.И.Никулина Е.С |  Разработан Проект зонирования | до 30.04. 2023 |
| 1.5. | Назначение руководителяЦентра | Порватова А.И. | Приказ и.о. директора | 11.04.2023 |
| 1.6 | Создание рабочей группы | Порватова А.И | Приказ директора | 11.04.2023 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Информация об объемах опера-ционных расходов на функцио-нирование центров по статьямрасходов | Порватова А.И.Никулина Е.С | Заявки нафинансирование | до 15.05.2023 |
| 2.2 | Проведении закупок товаров, работ, услуг | Порватова А.И. | проведение закупки товаров, работ, услуг для создания цетра н «Точка роста» | До 01.08.2023 |
| 2.3. | Приёмка оборудования | Никулина Е.С | Принято оборудова-ние для центра «Точка роста» | до 20.08.2023 |
| 2.4. | Размещение оборудования, лого-типов в центре «Точка роста» | НикулинаЕ.А.Еслюков А.В. | Размещено оборудова-ние в центре «Точка роста» | до 25.08.2023 |
| 2.5 | Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста» | Коновалова Л.Р.Никулина Е.С | Фото помещений с установленной мебе-лью и оборудованием | до 25.08.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Ануфриева Е.А. | Свидетельства о повы-шении квалификацииКириллова С.Ю., Лыткина М.А., Серебряков С.В | Сентябрь-октябрь 2023 |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, заня-тий дополнительного образования | Ануфриева Е.А. | Рабочие программы педагогов | к 30.08.2023 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1. | Запуск информации на сайте школы | Серебряков С.В. | Новости | июнь 2023 |
| 4.2. | Открытие Центра | Порватова А.И.Кириллова С.Ю. | Торжественноемероприятие | 01.09.2023 |
| 4.3. | Организация работы Центра «Точка роста» | Порватова Е.А.Кириллова С.Ю. | Расписание Расстановка кадровпланирование | с 30.08.2023 |
| 4.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеу-рочных и социокультурных мероприятий Центра. | Порватова А.И. | Информация на сайте школы | август 2023 |
| 4.5. | Мониторинг реализациимероприятий дорожной карты | Порватова А.И. | отчет | 1 раз в четверть |
|  |  |  |  |  |